Приложение № 1

к протоколу № 1 от 26.05.2017

заседания Организационного

комитета по проведению регионального

этапа конкурса профессионального мастерства

для людей с инвалидностью

«Абилимпикс» в 2017 году

|  |
| --- |
|  |

**Организационный план («дорожная карта») по проведению регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| 1. | Издание приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о проведении регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2017 году | до 30 мая 2017 | Департамент образования, науки и молодежной политики  Воронежской области |
| 2 | Открытие на базе ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» Регионального центра развития движения «Абилимпикс»(далее – Региональный центр) | до 30 мая 2017 | Департамент образования, науки и молодежной политики  Воронежской области,  ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» |
| 3. | Утверждение порядка проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2017 году | до 30 мая 2017 | Организационный комитет регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» (далее- Оргкомитет) |
| 4. | Определение модели и места проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2017 году | до 30 мая 2017 | Организационный комитет |
| 5. | Формирование перечня соревновательных компетенций 2017 года | до 30 мая 2017 | Организационный комитет |
| 6. | Разработка и утверждение медиа плана регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» | до 30 мая 2017 | Региональный центр,  Оргкомитет |
| 7. | Заключение соглашений о сотрудничестве между Региональным центром развития движения «Абилимпикс» и Национальным центром движения «Абилимпикс», партнерами-работодателями и учреждениями | до 15 июля 2017 | Региональный центр |
| 8. | Проведение заседаний Организационного комитета | не реже 1 раза в квартал | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
| 9. | Создание и поддержка работы сайта регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | постоянно | Региональный центр |
| 10. | Направление предварительной заявки в Национальный центр развития движения «Абилимпикс» | до 15 июня 2017 | Региональный центр,  Оргкомитет |
| 11. | Создание координационного совета работодателей | до 20 июня 2017 | Региональный центр,  Оргкомитет |
| 12. | Формирование экспертного сообщества по компетенциям чемпионата | до 30 июня 2017 | Региональный центр,  Оргкомитет |
| 13. | Разработка и утверждение бренд-бука регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» | до 01 августа 2017 | Региональный центр |
| 14. | Разработка программы проведения Чемпионата «Абилимпикс» и согласование её с Национальным центром «Абилимпикс» | до 01 августа 2017 | Региональный центр |
| 15. | Формирование конкурсной документации по каждой компетенции регионального конкурса (конкурсные задания, информационные листы, инструкции по охране труда, критерии оценки) | до 01 августа 2017 | Главный эксперт по каждой компетенции, Региональный центр |
| 16. | Объявление заявочной кампании по участию в региональном конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2017 году | до 01 августа 2017 | Региональный центр |
| 17. | Координация работы по обучению экспертов, организаторов и волонтеров конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» на курсах повышения квалификации | до 30 сентября 2017 | Региональный центр |
| 18. | Организация работы волонтеров на площадках проведения соревнований | до 30 октября 2017 | Региональный центр |
| 19. | Проведение регионального этапа профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | до 30 октября 2017 | Оргкомитет,  Региональный центр |
| 20. | Проведение мероприятий по профориентации в рамках регионального этапа конкурса среди обучающихся и мероприятий, направленных на содействие трудоустройству участников | по отдельному плану во время проведения регионального этапа конкурса  (сентябрь -октябрь 2017) | Региональный центр, |
| 21. | Подготовка сводного доклада об итогах проведения регионального этапа «Абилимпикс» для Национального центра «Абилимпикс» | в течении 5 рабочих дней после завершения регионального этапа «Абилимпикс» | Региональный центр,  Оргкомитет |
| 22. | Подготовка и направление заявки на участие команды Воронежской области в III Национальном Чемпионате «Абилимпикс» | до 15 сентября 2017 | Региональный центр, Оргкомитет |
| 23. | Обеспечение участия команды Воронежской области в III Национальном Чемпионате «Абилимпикс» | с 24 ноября по 10 декабря 2017 | Оргкомитет |
| 24. | Проведение мониторинга трудоустройства участников регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | не реже 1 раза в полгода | Региональный центр |
| 25. | Реализация медиа плана по сопровождению конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2017 году | постоянно | Региональный центр |