УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

председателя правительства

Воронежской области –

Председатель

Организационного

комитета по проведению

регионального

Воронежского Чемпионата

«Абилимпикс» в 2020 году

Организационный план («дорожная карта») по проведению регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2020 году

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о проведении Воронежского Чемпионата «Абилимпикс» в 2020 году | до 15 сентября 2020 | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
| 2 | Утверждение Положения об организации и проведении регионального этапа конкурса Воронежского Чемпионата «Абилимпикс» в 2020 году | сентябрь 2020 | Организационный комитет регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» (далее - Оргкомитет) |
| 3 | Определение модели и места проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2020 году | сентябрь 2020 | Оргкомитет |
| 4 | Формирование перечня соревновательных компетенций 2020 года | сентябрь 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 5 | Утверждение медиа плана регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» | сентябрь 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 6 | Утверждение перечня компетенций и социальных партнёров регионального чемпионата «Абилимпмкс» | сентябрь 2020 | Оргкомитет |
| 7 | Проведение заседаний рабочей группы Воронежского Чемпионата «Абилимпикс» | по мере необходимости, не реже 1 раза в две недели | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 8 | Поддержка работы интернет-страницы регионального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» http://nmt.e-gov36.ru | постоянно | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 9 | Внесение изменений в состав Координационного совета работодателей | до 15 сентября 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 10 | Утверждение Координационного совета работодателей | сентябрь 2020 | Оргкомитет |
| 11 | Формирование экспертного сообщества по компетенциям чемпионата (обучение экспертов, отбор и утверждение главных экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс») | до 15 сентября 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс», Координационный совет работодателей |
| 12 | Разработка и утверждение паспорта регионального чемпионата «Абилимпикс» | сентябрь 2020 | Региональный центр «Абилимпикс» |
| 13 | Размещение информации о начале заявочной кампании по участию в Воронежском чемпионате «Абилимпикс» на интернет- странице ГБПОУ ВО «НМТ», на базе которого функционирует Центр развития движения «Абилимпикс» http://nmt.e-gov36.ru | сентябрь 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 14 | Обучение волонтеров по взаимодействию с людьми с различными нозологиями по методике «Волонтер Абилимпикс» | постоянно | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 15 | Формирование волонтерского корпуса V Воронежского чемпионата «Абилимпикс» | сентябрь 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 16 | Проведение регионального этапа профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | 28 сентября – 02 октября 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 17 | Формирование профориентационной программы, культурной программы, деловой программы для участников Чемпионата, деловой программы для специалистов и экспертов, выставочной программы. | до 20 сентября 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 18 | Подготовка и предоставление в Национальный центр сводного отчета по итогам проведения регионального этапа «Абилимпикс» для Национального центра «Абилимпикс» | до 07.10.2020. | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 19 | Подготовка и направление заявки на участие команды Воронежской области в V Национальном Чемпионате «Абилимпикс» | октябрь – ноябрь 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 20 | Обеспечение участия команды Воронежской области в V Национальном чемпионате «Абилимпикс» | декабрь 2020 | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 21 | Предоставление информации о трудоустройстве участников регионального чемпионата «Абилимпикс» в Национальный центр «Абилимпикс» | по итогам I квартала - не позднее 1 апреля; по итогам II квартала - не позднее 1 июля; по итогам III квартала - не позднее 1 октября; по итогам IV квартала - не позднее 1 января | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| 22 | Организация медиа сопровождения конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» в 2020 года | постоянно | Региональный центр «Абилимпикс» |