**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Новоусманский многопрофильный техникум»**

Утверждаю

Директор ГБПОУ ВО «НМТ »

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сивов С.Ю

**ПРОЕКТ**

**Мы живем СО СМЫСЛОМ!**

Авторы проекта:

Глаголева А.Б.,

зам директора по ВР

Крутских Юлия Юрьевна, педагог-психолог

с.Новая Усмань

2018

**Информационная карта проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное название проекта | Создание волонтерского движения в ГБПОУ ВО «НМТ»  «Мы живем со смыслом!» |
| 2. | Полное название организации заявителя | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Новоусманский многопрофильный техникум» |
| 3. | Авторы проекта | Глаголева А.Б., зам. директора по ВР,  Крутских Юлия Юрьевна, педагог-психолог |
| 4. | Целевая группа проекта | Подростки и молодежь 14-25 лет, обучающиеся в ГБПОУ ВО «НМТ», педагоги – психологи, педагоги, отвечающие за работу по направлению «Здоровье» |
| 5. | Общее количество участников проекта | 30 человек – активные участники волонтерского движения в ГБПОУ ВО «НМТ» + 1000 человек – подростки и молодежь Новоусманского района, принявших участие в мероприятиях волонтеров в течение года. |
| 6. | Краткое обоснование разработки и развития проекта в образовательной организации | Согласно Плану реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года одним из приоритетных направлений антинаркотической политики является создание условий для вовлечения молодёжи в антинаркотическую деятельность, формирование, стимулирование развития и государственная поддержка деятельности волонтёрского молодёжного антинаркотического движения.  Это обуславливает необходимость реализации проекта, главным мероприятием которого будет проведение на территории Новоусманского района сбора подростков, молодежи, педагогов, заинтересованных в формировании навыков здорового образа жизни. |
| 7. | Цель проекта | Активизировать деятельность подростков и молодежи объединений по пропаганде ценностей здорового образа жизни через демонстрацию значимости, полезности волонтерских объединений данного направления. |
| 8. | Задачи проекта | - обратить внимание общества на проблемы подростков и молодежи и показать примеры их успешного решения;  - дать возможность наибольшему числу волонтеров проявить инициативу, самореализоваться, научиться мотивировать сверстников  - организовать обмен опытом среди образовательных организаций Новоусманского района по профилактике злоупотребления ПАВ, формированию навыков здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде, лучшего опыта и дальнейшей его пропаганды в районах Воронежской области;  - провести: обучение волонтеров; мастер – классы для кураторов групп. |
| 9. | Краткая аннотация  содержания программы | Реализация проекта поэтапная:  1. Этап информирования обучающихся о создании Антинаркотического волонтерского движения.  2. Этап работы со сторонниками (тренинги и мероприятия)  3. Этап отбора и обучения волонтеров лидеров.  4. Этап организации мероприятий для сторонников волонтерами-лидерами.  5. Большое итоговое мероприятие. |
| 10. | Сроки реализации  программы | 2018 год |

**План реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Описание |
| **1-й этап.**  - Организационная встреча координаторов проекта  - Информирования обучающихся о создании Антинаркотического волонтерского движения. | Январь – март 2018 | Утверждение плана работы.  Раздача информирующих листовок.  Проведение лекций. |
| **2-й этап.**  - Этап работы со сторонниками | Март – сентябрь 2018 | Лекции, деловые игры, тренинги, встречи со специалистами. |
| **3-й этап.** Этап отбора и обучения волонтеров лидеров. | Сентябрь – октябрь 2018 | Выявление лидерских качеств у обучающихся с помощью диагностик и наблюдений.  Обучение выявленных лидеров. |
| **4-й этап.** Этап организации мероприятий для сторонников волонтерами-лидерами. | Ноябрь 2018 | Подготовка к итоговому мероприятию.  Обучение.  Систематизация.  Выступления команды волонтеров на внутритехникумовских собраниях, родительских собраниях |
| **5-й этап.** Большое итоговое мероприятие. | Декабрь 2018 | Выездная акция волонтеров.  Раздача буклетов |

**Итоговое мероприятие волонтёрского отряда**

**декабрь 2018г.**

«Важно знать»

1. «Важно знать» – мероприятие, проводимое по инициативе участников волонтерского движения ГБПОУ ВО «НМТ» «Мы живем СО СМЫСЛОМ!», направленное на распространение идей волонтерского движения «Мы живем СО СМЫСЛОМ!» среди подростков и молодежи, проживающих на территории Новоусманкого района Воронежской области; на первичную профилактику ПАВ, развития лидерских качеств и организаторских способностей участников команды волонтеров; а также обмен опытом между педагогами, руководителями детских и молодежных общественных организаций по вопросам пропаганды здорового образа жизни.

2. Организатором мероприятия является ГБПОУ ВО «НМТ»

3. Цели и задачи мероприятия

- распространение идей волонтерского движения «Скажем ДА здоровой жизни!» среди подростков и молодежи, проживающих на территории Новоусманкого района Воронежской области;

- первичная профилактика потребления ПАВ,

- развитие лидерских качеств и организаторских способностей участников команды волонтеров;

- обмен опытом между педагогами, руководителями детских и молодежных общественных организаций по вопросам пропаганды здорового образа жизни.

**Ожидаемые результаты реализации проекта**

**Качественные**

Волонтеры:

– получат возможность попробовать себя в качестве инициаторов, авторов и руководителей социально значимых начинаний;

– приобретут положительный опыт социального взаимодействия с представителями коммерции, общественности, СМИ, сверстниками;

– приобретут уверенность в своих силах, почувствуют себя успешными людьми.

**Количественные**

– увеличится число активных участников волонтерского движения в ГБПОУ ВО «НМТ» с 3 до 30 человек в течение года;

- снизится количество подростков и молодежи, склонных к потреблению ПАВ на 20%.